|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Dimensionamento de Recursos e Uniformização de Procedimentos de Manutenção

| Cássio E. P. Magalhães | Alex Rivolta | Moises Dornelas |
| --- | --- | --- |
| AES Eletropaulo | AES Eletropaulo | AES Eletropaulo |
| Cassio.magalhaes@aes.com | Alex.rivolta@aes.com | Moises.dornellas@aes.com |

| Osmar Rosa Vilela | Ricardo Furusawa Toshiro | Rudney Bellotto da Costa |
| --- | --- | --- |
| AES Eletropaulo | AES Eletropaulo | AES Eletropaulo |
| Osmar.vilela@aes.com | Ricardo.toshiro@aes.com | Rudney.bellotto@aes.com |

## Palavras-chave: Manutenção - Melhoria de Processo – PDCA – Produtividade

Resumo

A AES Eletropaulo vem implantando em seus processos um sistema de melhoria contínua, utilizando a ferramenta PDCA. O foco deste sistema é a busca de melhores índices de produtividade em diversos segmentos da empresa, quais são controlados por metas. O trabalho desenvolvido para o cumprimento das metas esta nas tarefas que não estão relacionadas à atividade fim, nomeadas de atividades meio ou no-task-time. O objetivo deste trabalho visa o entendimento das atividades no segmento de Subtransmissão, reavaliando as tarefas, as seqüências de execução, a padronização, os tempos e a forma que os recursos são alocados em cada etapa, sendo as atividades desenvolvidas em campo com mão de obra própria.

Por fim, o resultado obtido por este projeto foi o direcionamento para a revisão do processo de alocação de recursos, identificando etapas críticas e reduzindo o risco. Este direcionamento atingiu ganhos de produtividade em torno de 5% (cinco por cento) nos serviços realizados por equipes manutenção (task-time), no segmento da subtransmissão da AES Eletropaulo.

# Introdução

A AES Eletropaulo, Gerência de Subtransmissão, o segmento de manutenção está dividido em 5 unidades, compostas por mais de uma base operacional. Todas as equipes que compõe estas bases estão sob a luz dos mesmos critérios de execução de manutenção, norteados por normas de segurança, indicadores de qualidade e metas de produtividade.

Embora existam critérios segmentados a diversidade de bases operacionais cria, com o passar do tempo, ações diferenciadas entre as equipes pertencentes à mesma base, o que se agrava quando pensamos na dimensão da AES Eletropaulo.

O grande problema é que independente dos tempos e métodos realizados pelas equipes a remuneração em Unidade Padrão de Serviço (UPS) é a mesma, gerando resultados de produtividade divergentes. O cálculo da produtividade é realizado da seguinte maneira.

Produtividade=UPS/HHT

Onde:

- UPS é a unidade padrão de serviço, em horas,

- HHT é homem hora total, em horas.

A UPS é dividida em 4 etapas, onde cada etapa descreve o tempo de cada macro atividade para tipos de tarefa distintos, como segue:

- Plataforma - é o tempo que contabilizada o momento em que a equipe entra na empresa (início da jornada) até a saída para o campo. Nesta etapa são realizados serviços como limpeza do veículo, preparação de material e abastecimento com os equipamentos e etc..

- Deslocamento - é tempo entre a base operacional e até a estação de trabalho.

- Manobra - Processo realizado antes da intervenção no equipamento. Esta etapa visa isolar o equipamento para que a equipe tenha total condição de segurança [4] e possa realizar. A manobra é realizada duas vezes ao dia, sendo uma para a entrega do equipamento e outra para retorno a operação.

- Execução – É a atividade fim da equipe de manutenção (Task-Time), ou seja, a intervenção no equipamento (Manutenção Preventiva).

- Para facilitar a gestão dos indicadores de produtividade foram criados três tipos de UPS, como podemos ver na tabela abaixo.

Tabela 1 - Tipos de UPS

| Tipo | Composição da Atividade |
| --- | --- |
| UPS 1 | Tempo de Execução x Número de Eletricistas necessários para a execução da atividade |
| UPS 2 | (Tempo de Execução + Tempo de Manobra) x Número de Eletricistas necessários para a execução da atividade |
| UPS 3 | (Tempo de Plataforma + Tempo de Deslocamento + Tempo de Manobra + Tempo de Execução) x Número de Eletricistas necessários para a execução da atividade |

Como ilustração, segue uma forma de cálculo de produtividade para um disjuntor sopro-magnético com valor pré-definido de 14 ups. De acordo com as instruções técnicas da AES Eletropaulo mínimo de eletricistas para a execução deste tipo de atividade são 3 eletricistas.

HHT=QME×THJ		HHT=3×8=24horas

Produtividade=UPS/HHT=14/24=0,54ou 54%

Onde,

QME é a quantidade mínima de eletricistas para execução da tarefa,

THJ é o tempo da jornada de trabalho.

Para todo tipo de equipamento existe uma UPS pré-definida, onde a soma destas compõe o índice de produtividade da empresa, no segmento da subtransmissão.Com uma visão de médio prazo o cumprimento das metas estabelecidas pela empresa, se torna um desafio cada vez mais audacioso, aonde as oportunidades para ganhos de produtividade vão se estreitando.

Ilustração 1 - Indicadores de Produtividade

O foco dos estudos para ganhos de produtividade sempre estiveram direcionados para as tarefas de preparação, deslocamento e manobra (Non-Task-Time) onde o retorno seria mais significativo. Como mencionado anteriormente, estas oportunidades estão se estreitando e a busca por novas oportunidades está na execução da tarefa (Task-Time), sendo este o diferencial apresentado por este trabalho que visa à melhoria contínua do processo.

Ilustração 2 - Task Time x Non Task Time

Concluindo, a busca pela uniformização dos procedimentos de manutenção entre equipes de uma mesma unidade e entre unidades, visa melhorar a qualidade dos serviços reduzindo tempos de interrupção e retrabalho, dando sustentabilidade aos indicadores de produtividade neste segmento da AES Eletropaulo.

# Desenvolvimento

## Montagem do Grupo de trabalho

Regularmente a AES Eletropaulo realiza reuniões de desempenho para análise de indicadores e identificação de oportunidades. Nestas reuniões foi constatado pelo segmento da subtransmissão divergência nos resultados referentes aos indicadores de produtividade. Como o segmento da subtransmissão na AES Eletropaulo está dividido em 5 unidades distintas, foi idealizada a formação de um grupo para entendimento e definição de uma proposta para solução do problema, com um representante de cada unidade. A partir da definição das pessoas, foi adotado pelo grupo a Metodologia PDCA.

## Definição do tipo de equipamento

O início dos trabalhos foi marcado pelo levantamento dos dados de produtividade desde 2005, com a apuração das quantidades de equipamentos, os valores de UPS e a produtividade registrada por unidade. Com todos os dados devidamente registrados, definimos o equipamento de maior relevância para as atividades da subtransmissão, utilizando o diagrama de Pareto. O equipamento foi o disjuntor de sopro-magnético da marca SACE – 17,5/50.

## Entendimento do problema e causas prováveis das divergências

Para entendimento do problema a experiência dos representantes de cada unidade foi de extrema importância, visto que o registro desta divergência em relação à execução não era controlado, em virtude de que todos os equipamentos têm instruções sob a maneira qual a manutenção preventiva deveria ser realizada.

Utilizando o brainstorming identificaram-se as causas prováveis destas divergências, conforme figura abaixo.

Ilustração 3 - Mapa Mental das Causas Prováveis

## Verificação em campo

Com o entendimento do problema e causas prováveis discutidas, deveríamos ir a campo verificar o tamanho desta divergência. Para isso, foram realizados os seguintes passos.

- Definição do número de medições em campo [1]

- Programação dos disjuntores em cada unidade, segundo os critérios de periodicidade do equipamento. [3]

- Elaboração do formulário de registro de cada etapa (apenas task-time), definindo como cada observador iria se comportar durante os registros.

- Reunião com as equipes de campo explicando qual o objetivo e como seriam realizadas as medições

- Definição dos materiais equipamentos que deveriam ser utilizados na observação, como cronômetro, prancheta, máquina fotográfica, equipamentos de proteção individual, manuais de procedimento para execução da tarefa, etc...

- É importante ressaltar que durante a execução da tarefa pelos eletricistas, o grupo de trabalho não interferiu e nenhum momento com observações, comentários e pareceres, o que não foi suficiente par verificarmos o “incomodo” que foi causado, expresso por várias maneiras como, afobamento, excesso de concentração (equipe não conversava), etc...

## Controles e ajustes

- Em posse dos registros, a próxima etapa foi de identificar as divergências de execução entre as equipes, como segue.

- Divergência de aproximadamente de 200% no tempo de execução da tarefa;

- Seqüência de execução sem uniformidade

- Falta e excesso de atividades

- Quantidades diferentes de pessoas por tarefa

- A mesma tarefa sendo realizadas por eletricistas de diferentes senioridades

## Definição do tamanho da amostra

A determinação do número de ciclos (n) a serem cronometrados é deduzida pela expressão do intervalo de confiança da distribuição por amostragem da média de uma variável distribuída normalmente, resultando a expressão:

n = ((Z x R) / (Er x d2 x Y)) ^ 2

onde

n = número de ciclos a serem cronometrados;

Z = coeficiente de distribuição normal padrão para uma probabilidade determinada;

R = amplitude da amostra;

d 2 = coeficiente em função do número de cronometragens realizadas preliminarmente;

Y = média da amostra.

Devem-se fixar os valores da probabilidade e do erro relativo. Os valores adotados para o estudo foram de 90% e 95% para a probabilidade e para o erro relativo entre 5% e 10%. Com os valores adotados, os resultados obtidos foram de 5 (cinco) medidas amostrais.

## Nova seqüência e alocação de recursos

- A nova seqüência de execução deveria considerar as distâncias percorridas pelos equipamentos e eletricistas na estação, o tempo de execução e a senioridade do recurso alocado na tarefa.

- O ponto de destaque nesta etapa foi definir o tempo de cada tarefa, em função das divergências durante a execução. Para isso foram utilizados os seguintes recursos:

- Tempo médio por tarefa - Média Aritmética.

- Avaliação da Velocidade do Operador [1]

- A velocidade (V) do operador é determinada subjetivamente pelo cronometrista, à qual é atribuído um valor de 100% como referência. Para evitar erros, este valor será assumido para nossos cálculos, pois os operadores estão devidamente treinados para realizar a atividade medida.

- Em alguns casos encontramos operadores afobados ou até mesmo preocupados com as cronometragens e para estes casos o coeficiente “V” sofreu o ajuste necessário para uma maior confiança.

- Determinação de Tolerâncias

- Normalmente são utilizados 5% (cinco por cento) de tolerância por um dia de trabalho de 8 horas, nesta tolerância estão contabilizadas às necessidades pessoais, mas em nossas medições os operadores não fizeram nenhum tipo de pausa, sendo assim este tempo foi desprezado.

- Determinação de Tolerâncias por Alívio de Fadiga

- Esta fadiga esta diretamente ligada ao ambiente de trabalho e suas condições. Como as condições estavam propícias, consideramos um fator de tolerância (FT) padrão para ambientes industriais com boas condições ambientais e trabalhos com nível de fadiga intermediário.

- Fator de Tolerância adotado, FT = 1,10.

- Determinação do Tempo Padrão

- O tempo padrão adotado para as tarefas foi calculado de acordo com a seguinte fórmula:

- Tempo Normal (TN) = TM x V.

- Tempo Padrão (TP) = TN x FT.

- Onde,

- TM é o tempo médio da tarefa

- V é a velocidade do operador

- FT é o fator de tolerância.

## Nova verificação em campo

Com as tarefas definidas, as seqüências de execução elencadas, os tempos calculados e o recurso alocado por senioridade, a próxima etapa era voltar a campo e planejar uma nova execução, checando se o novo modelo teria resultados satisfatórios.

Para isso foram realizados os mesmos passos da primeira observação, porém com alguns diferenciais.

- Reunião com as equipes de campo explicando como deveria ser realizada cada etapa, respeitando a seqüência e a senioridade do eletricista. Não foram divulgados aos eletricistas os tempos adotados para cada tarefa.

- Durante a execução foram observadas divergências pouco significativas, principalmente em relação ao tempo.

# Comentários

- Durante a execução dos trabalhos diversas oportunidades de melhoria foram diagnosticadas, que fez o grupo manter o foco no processo e a busca pelo resultado. Com base nisso, seguem alguns comentários.

- O trabalho foi pioneiro em relação à definição de seqüência e alocação dos recursos por senioridade, ou seja, os padrões adotados mencionam o que deve ser feito e não como ser feito e nem por quem. Utilização constante da ferramenta 5W2H.

- O ponto de destaque é que além do conhecimento profundo do assunto, todas as técnicas adotadas foram definidas pelo o grupo de trabalho, apenas com utilização de homem-hora e com gasto mínimo de recurso orçamentário.

- A administração científica e o estudo de tempos e métodos têm como objetivo medir a eficiência individual, sendo que essa metodologia continua sendo utilizada para que sejam estabelecidos padrões para produção e para os custos envolvidos nos processos.

- A finalidade de tempos e métodos é fornecer dados para o estudo de balanceamento de estruturas de produção, comparar roteiros de processos e analisar o planejamento de capacidade.

# Conclusões

- Distante de esgotar o assunto este trabalho visa difundir esta metodologia na AES Eletropaulo, resgatando conhecimento e inovando nas técnicas de controle e de execução, conforme as conclusões abaixo.

- O ganho de produtividade foi de 5%, o que é bastante significativo quando consideramos que a metodologia possa ser estendida aos demais equipamentos da subtransmissão e aos outros setores da AES Eletropaulo.

- As técnicas adotadas neste trabalho podem ser utilizadas por diferentes áreas na AES Eletropaulo.

- A divulgação e treinamento das demais equipes devam ser realizados de maneira gradativa, com a realização de acompanhamentos periódicos para que a divergência entre equipes não volte a ocorrer. Essência da metodologia PDCA.

- O foco deste grupo de trabalho foi no processo da execução da manutenção. A formação de novos grupos de trabalho deve adicionar aos estudos a melhoria em relação aos materiais e ferramentas utilizadas na execução da atividade.

# Referências bibliográficas e/ou bibliografia

[1] – MARTINS, Petrônio Garcia & FERNANDO, Piero Laugeni – Administração da Produção -São Paulo – Ed atual, 2006, p.57.

[2] – TRIOLA, Mário F., Introdução à estatística, Rio de Janeiro, Ed LTC, 2005, p. 238.

[3] – ID 7.003 - Critérios de Manutenção Preventiva e Preditiva de Estações baseado no Método de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), AES Eletropaulo, 2006.

[4] – MPT - Manual de Procedimento de Trabalho – Subtransmissão, AES Eletropaulo, 2006

Unidade de medida para contabilização de atividades

Planilha de desempenho das AES Eletropaulo

Congresso internacional das empresas do Grupo AES

Grupo de Apex – No 56 Uniformização e Padronização